## Calculadora
Calculadora de Adición y Prórroga — v34
Entradas (celdas amarillas)
Fecha de inicio | 2026-01-09 | se diligencia según la solicitud
Plazo — Meses | 9 | se diligencia según la solicitud
Plazo — Días | 0 | se diligencia según la solicitud
Valor total del contrato (COP) | 50400000 | 65706666.6667 | se diligencia según la solicitud
Prórroga — Meses | 2 | se diligencia según la solicitud
Prórroga — Días | 23 | se diligencia según la solicitud
Resultados (automático)
Fecha de terminación inicial | 2026-10-08 | se debe verificar que sea la misma de la solicitud, de ser diferente marcar X en no en la casilla de fecha de terminación
Fecha de terminación con prórroga | 2026-12-31 | se debe verificar que sea la misma de la solicitud, de ser diferente marcar X en no en la casilla de fecha de terminación y si supera la vigencia 2026, poner el parrafo de la prorroga. Adicionalmente en los casos que la fecha de terminación con la prorroga sea el 30 de algún mes, se debe aumentar un día en la casilla prorroga días, en este caso pondriamos 2 meses y 23 días, porque en Secretaria de Gobierno Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. Si te das cuenta si pongo 2 meses y 22 días da el mismo valor en la adición que poner 2 meses y 23 días pero al poner 2 meses y 22 días termina el 30 de diciembre y al poner 2 meses y 23 días termina el 31 de diciembre, la fecha correcta de la solcitud es 2 meses y 23 días por ende en la casilla de Porroga en la respuesta en word, ponemos una X en No en la casilla de prorroga y ponemos abajo en la explicacion de "Observaciones respecto de se ajusta Si/No":
Inicio de prórroga (fin inicial + 1) | 2026-10-09
Fin de prórroga (fecha final) | 2026-12-31
Primer día del 1er mes COMPLETO | 2026-11-01
Último día del último mes COMPLETO | 2026-12-31
Meses COMPLETOS dentro de la prórroga | 2
Días proporcionales ANTES del 1er mes | 23
Días proporcionales DESPUÉS del último mes | 0
Ajuste por día 31 (incluye tramos proporcionales) | 1
Días proporcionales (ajustados) | 22
Tarifa diaria (COP) | 186666.6667 | 373333.3333 | 5973333.3333
Tarifa mensual (COP) | 5600000 | 5600000
Valor adición — por meses | 11200000
Valor adición — proporcional | 4106666.6667
Valor adición — total (teórico) | 15306666.6667
| 15306666.6667 | 25200000 | 9893333.3333 | el valor de la adición no puede superar la mitad del valor inicial del contrato, osea que la adición que solicitan no puede exceder el valor que está resaltado en naranja y el valor que está en color azul es el valor correcto que debe dar en el campo de la solicitud denominado adición, de no ser igual poner una X en No.
Valor adición — redondeado (al millar) | 15307000
Valor de la garantia sin adicion | 5040000 | 10080000
Valor de la garantia con adicion | 65706666.6667 | 6570666.6667 | 13141333.3333
Note on C36: ANDRES GONZALEZ: es la suma de los dos amparos, asi lo toma SECOP
Note on D37: ANDRES GONZALEZ: es la suma de los dos amparos, asi lo toma SECOP